## VISION DE PRODUCTO
VISIÓN DE PRODUCTO
Nombre del Proyecto | SmartFlow. Sistema Inteligente de Gestión de viáticos.
Slogan | “Inteligencia y rapidez en la gestión de viáticos.”
Imagen / Logo
Características Clave | Captura de boletas con OCR automático
Validación automática según reglas por rol y monto
Aprobación móvil para jefaturas
Tracking en tiempo real
Dashboard financiero con KPIs
Modo offline para zonas rurales
Propuesta de Valor | Digitalizar y automatizar la gestión de viáticos para reducir errores, acelerar reembolsos y dar trazabilidad completa, mejorando la experiencia del colaborador y la eficiencia financiera.
Solución | Sistema móvil inteligente que permite registrar, validar y aprobar viáticos en un flujo 100% digital, con reglas automáticas y métricas en tiempo real.
Beneficios | Operaciones (conductores)
Registro en menos de 30 segundos
Menos errores
Sin necesidad de preguntar estado
Sin necesidad de preguntar estado
Finanzas
Reducción de retrabajo
Menor carga administrativa
Visibilidad y control en tiempo real
Empresa
Ahorro operativo
Mayor cumplimiento de políticas
Mejor clima laboral
Métricas Claves | Error < 2%
Ciclo de reembolso ≤ 5 días
≥ 70% aprobación automática
90% adopción digital
SUS ≥ 70
ROI proyectado 76% a 24 meses
Criterios de Éxito | 90% de solicitudes gestionadas digitalmente
Reducción comprobable de retrabajo
0 consultas manuales de estado
OCR completando ≥ 80% de campos
Payback ≤ 18 meses

## ROADMAP 3
OKR 1 | OKR 2 | OKR 3
O1: Reducir el tiempo total del proceso de viáticos desde la solicitud hasta el reembolso. | O2: Disminuir significativamente los errores operativos en la rendición de gastos. | O3: Mejorar la experiencia del usuario y la adopción del sistema digital.
KR1: Reducir el ciclo de proceso de 20 días a 5 días. | KR1: Reducir la tasa de error de 12% a menos del 2%. | KR1: Lograr 90% de solicitudes gestionadas en la nueva plataforma.
KR2: Lograr que 70% de solicitudes se aprueben automáticamente mediante reglas de negocio. | KR2: Lograr que 80% de los campos de boletas se completen automáticamente mediante OCR. | KR2: Reducir consultas sobre estado de viáticos a supervisores en 90%.
Trimestre | Pilar Dominante | Iniciativa Estratégica | Objetivo (O) | KRs Impactados | Dueño
Q1 | Digitalización del proceso | Proyecto Viaticos | Desarrollo de app móvil para captura de boletas con cámara y registro digital de gastos | KR1 (OKR1), KR1 (OKR2) | Equipo Producto / TI
Q2 | Automatización operativa | Proyecto Viaticos | Implementación de OCR y validaciones automáticas de políticas de gasto | KR1, KR2 (OKR2) | Equipo Backend / Data
Q3 | Transparencia y experiencia usuario | Proyecto Viaticos | Implementación de tracking de solicitudes y notificaciones en tiempo real | KR1, KR2 (OKR3) | Equipo UX / Producto
Q4 | Control y analítica financiera | Proyecto Viaticos | Desarrollo de dashboard de control y métricas para Finanzas | KR2 (OKR1), KR1 (OKR3) | Finanzas / BI

## REFINAMIENTO CASO 1
Caso 1 – Reglas de negocio incompletas
Diagnóstico del PO | Existe ambigüedad en reglas clave (topes, excepciones, niveles de aprobación).
El backlog contiene frases no verificables como “según política” o “depende del monto”, lo que impide estimar y cerrar historias correctamente.
Riesgo | Sprint bloqueado.
Historias no cumplen DoD.
Retrabajo posterior.
Pérdida de predictibilidad.
Construcción sobre supuestos ocultos.
Estrategia del PO | Asumiremos el liderazgo en la definición de reglas.
No permitir que el equipo avance con ambigüedad.
Transformar reglas difusas en: Escenarios verificables, decisiones explícitas, supuestos declarados en caso de ser necesario.
El foco será cerrar definiciones faltantes sin frenar el avance total del producto.
Plan de Acción | Paso 1: Identificar todas las HU afectadas por ambigüedad y mapear qué historias dependen de reglas no definidas.
Paso 2: Convocar sesión de alineación con Finanzas, Compliance y Operaciones, para dejar definidas las reglas.
Paso 3: Convertir reglas en escenarios claros. (EJ: reglas de aprobacion automatica, cuando requiere validacion de jefaturas o proceso de validación manual, etc)
Paso 4: Definir responsable y fecha para reglas no cerradas. Nada queda sin responsable.
Paso 5: Declarar supuestos temporales si la definición no esta cerrada, declarando el riesgo y fecha de posterior revisión.
Resultado Esperado | Reglas definidas.
Ambigüedad transformada en escenarios.
Equipo puede estimar con seguridad.
Sprint protegido.
Transparencia frente a stakeholders.
PLAN B – Si Finanzas / Compliance no entregan definición cerrada a tiempo. | Definir reglas mínimas operativas para la APP, aplicar reglas conservadora y simple, evitar automatización riesgosa.
Declarar supuestos explícitos, con su riesgo asociado, responsable de validar posteriormente y fecha maxima de revisión
Reducir alcance funcional: desactivar validación automática compleja, manteniendo un flujo manual digital, priorizando trazabilidad sobre automatización.
Ajustar expectativa de métricas: meta de aprobación automática baja temporalmente, se comunica impacto en KPIs.

## REFINAMIENTO CASO 2
Caso 2 – Dependencia externa sin API y Ambiente.
Diagnóstico del PO | El equipo necesita integrar con un tercero (ERP/Nómina/proveedor), pero: No existe sandbox, no hay credenciales, datos de prueba, responsable claro ni fecha comprometida.
El backlog asume que la integración es viable, pero las condiciones mínimas no están dadas.
Riesgo | Sprint Goal comprometido.
Historias quedan “In Progress” indefinidamente.
Planificación basada en supuestos irreales.
Trabajo parcialmente construido sin validación.
Pérdida de foco en valor entregable.
Estrategia del PO | No permitir que el Sprint dependa de algo que no controlamos. Separar lo que depende del tercero.
Asegurar entregables incrementales sin integración real.
Reducir riesgo técnico mediante simulación o desacople.
Dejar flujo listo para integrar.
Plan de Acción | Paso 1: Identificar dependencias explícitas marcando en el backlog: HU que requieren integración externa.
Paso 2: Crear Mock / Simulación: mientras no exista integración con ERP real, simular su respuesta, validar el flujo completo interno, medir tiempos y estados sin dependencia externa.
Paso 3: El Sprint Goal es entregar un: “Flujo listo para integrar” no la “Integración productiva operativa”.
Resultado Esperado | Sprint no bloqueado.
Valor incremental entregado.
Riesgo reducido.
Dependencia formalmente declarada.
Integración futura simplificada.
PLAN B – Si la dependencia no se habilita en semanas. Si el tercero no responde o retrasa indefinidamente | Declarar que el entregable no incluye integración automática.
Se podría operar con exportacion de datos manual estructurada, pero se tendria que cambiar la integracioón.
De opera en funcion de la decision del negocio.

## REFINAMIENTO CASO 3
Caso 3 – Deuda técnica u operativa
Diagnóstico del PO | El equipo está rindiendo menos en cada Sprint debido a deuda técnica u operativa acumulada: problemas de performance, errores recurrentes, falta de pruebas o documentación.
Esta deuda impacta la entrega, pero no está reflejada en el backlog, por lo que el equipo sigue desarrollando funcionalidades sin resolver las causas del problema.
Riesgo | Sprint cada vez menos predecible.
Aumento de errores e incidencias.
Más retrabajo.
Disminución de la velocidad del equipo.
Riesgo de no cumplir el Sprint Goal.
Estrategia del PO | Visibilizar la deuda técnica en el backlog.
Priorizar la deuda que más impacta la entrega y la calidad.
Definir indicadores claros para medir mejoras.
Equilibrar trabajo de valor funcional con reducción de deuda.
Plan de Acción | Paso 1: Agregar una nueva actividad en el backlog para revision de deuda técnica
Paso 2: Identificar junto al equipo las principales deudas técnicas u operativas, al final de cada SCRUM (al final de SPRINT 3 y SPRINT 7)
Paso 3: Priorizar las de mayor impacto en rendimiento, errores o soporte.
Paso 4: Incorporar tareas de reducción de deuda de mayor impacto en los Sprints.
Paso 5: Medir mejoras mediante indicadores como velocidad, errores o incidencias.
Resultado Esperado | Mejora en la estabilidad del sistema.
Reducción de errores.
Mayor velocidad del equipo.
Mejor planificación de los Sprints.
PLAN B – Si Finanzas / Compliance no entregan definición cerrada a tiempo. | Si la deuda continúa afectando la entrega:
Priorizar temporalmente tareas de mejora técnica.
Reducir el alcance de nuevas funcionalidades.
Definir un Sprint enfocado en estabilización del sistema.

## REFINAMIENTO CASO 4
Caso 4 – Cambio de mercado
Diagnóstico del PO | El contexto externo cambió (inflación, cambios en política de viajes, proveedores o regulaciones).
El backlog actual fue definido bajo supuestos anteriores, por lo que algunas historias pueden haber perdido valor o quedar desalineadas con las nuevas reglas del negocio.
Riesgo | Construir funcionalidades que ya no aportan valor.
Incumplimiento de nuevas políticas o regulaciones.
Retrabajo en funcionalidades ya desarrolladas.
Pérdida de tiempo y recursos del equipo.
Estrategia del PO | Revisar los supuestos del backlog frente al nuevo contexto.
Reevaluar el valor de las historias de usuario.
Ajustar criterios de aceptación y reglas del negocio.
Repriorizar el backlog según el nuevo escenario.
Plan de Acción | Paso 1: Identificar qué cambios ocurrieron en el mercado o en la política de viajes.
Paso 2: Revisar el backlog para detectar historias afectadas por esos cambios.
Paso 3: Ajustar criterios de aceptación y reglas del negocio según el nuevo contexto.
Paso 4: Repriorizar el backlog enfocándose en el valor actual.
Paso 5: Definir un alcance realista para el próximo Sprint.
Resultado Esperado | Backlog alineado con el nuevo contexto.
Reducción de retrabajo.
Entrega de funcionalidades relevantes para el negocio.
Mayor claridad en prioridades del equipo.
PLAN B – Si Finanzas / Compliance no entregan definición cerrada a tiempo. | Si las condiciones externas continúan variando:
Definir un MVP más flexible.
Priorizar funcionalidades críticas.
Revisar y ajustar el backlog en cada Sprint Planning.

## REFINAMIENTO CASO 5
Caso 5 – DoD Debiles
Diagnóstico del PO | Las historias marcadas como “Done” vuelven desde QA porque faltan escenarios, validaciones o manejo de errores.
La Definición de Done (DoD) y los criterios de aceptación no están lo suficientemente claros o completos.
Riesgo | Retrabajo constante del equipo.
Historias terminadas que en realidad no cumplen calidad.
Planificación del Sprint poco confiable.
Frustración entre desarrollo, QA y negocio.
Estrategia del PO | Fortalecer la Definición de Done.
Clarificar criterios de aceptación con ejemplos y escenarios.
Asegurar validaciones mínimas antes de considerar una historia terminada.
Plan de Acción | Paso 1: Analizar las historias que volvieron desde QA para identificar causas comunes.
Paso 2: Reescribir criterios de aceptación en formato claro y verificable.
Paso 3: Actualizar la Definición de Done con validaciones mínimas (pruebas, manejo de errores, escenarios clave).
Paso 4: Incorporar tareas de pruebas o validación dentro de cada historia.
Paso 5: Revisar estos criterios en Refinement antes de que las historias entren al Sprint.
Resultado Esperado | Historias realmente terminadas al final del Sprint.
Reducción de retrabajo.
Mayor calidad en las entregas.
Planificación del Sprint más confiable.
PLAN B – Si Finanzas / Compliance no entregan definición cerrada a tiempo. | Si continúan devolviéndose historias desde QA:
Agregar revisión obligatoria de QA antes de marcar “Done”.
Incluir checklist de calidad dentro del DoD.
Reforzar revisión de criterios en sesiones de Refinement.

## REFINAMIENTO BACKLOG FINAL
Épica | Historia de Usuario | Tarea | WSJF | Scrum Recomendado | Sprint Recomendado | Cambios (refinamiento)
Registro de Gastos | Como conductor quiero tomar una foto de la boleta para registrar el gasto sin ingresar datos manualmente | Diseñar pantalla cámara | 2026-02-05 | Scrum 1 | Sprint 1
|  | Integrar cámara móvil | 2026-02-05 | Scrum 1 | Sprint 1
|  | Guardar imagen | 2026-02-05 | Scrum 1 | Sprint 1
|  | Asociar a solicitud | 2026-02-05 | Scrum 1 | Sprint 1
|  | Validar formato imagen | 2026-02-05 | Scrum 1 | Sprint 1
| Como conductor quiero que el sistema complete automáticamente monto, fecha y proveedor para ahorrar tiempo y reducir errores | Integrar OCR | 2026-04-03 | Scrum 1 | Sprint 3
|  | Mapear campos clave | 2026-04-03 | Scrum 1 | Sprint 3
|  | Validar lectura | 2026-04-03 | Scrum 1 | Sprint 3
|  | Mostrar preview editable | 2026-04-03 | Scrum 1 | Sprint 3
|  | Guardar datos estructurados | 2026-04-03 | Scrum 1 | Sprint 3
| Como conductor quiero editar los datos detectados por OCR para corregir errores si la lectura no es correcta | Habilitar edición campos | 2026-08-03 | Scrum 1 | Sprint 2
|  | Validación de formato | 2026-08-03 | Scrum 1 | Sprint 2
|  | Confirmación usuario | 2026-08-03 | Scrum 1 | Sprint 2
|  | Guardado definitivo | 2026-08-03 | Scrum 1 | Sprint 2
|  | Log de cambios | 2026-08-03 | Scrum 1 | Sprint 2
Validación y Políticas | Como sistema quiero validar automáticamente los gastos según política para reducir revisiones manuales | Definir reglas validación | 2026-06-03 | Scrum 1 | Sprint 3 | Caso 1 + Caso 5: agregar escenarios verificables (estándar/excepción) y criterios de aceptación para evitar “depende” y fortalecer DoD.
|  | Motor de reglas | 2026-06-03 | Scrum 1 | Sprint 3
|  | Validación automática | 2026-06-03 | Scrum 1 | Sprint 3
|  | Clasificar aprobado/excepción | 2026-06-03 | Scrum 1 | Sprint 3
|  | Registro auditoría | 2026-06-03 | Scrum 1 | Sprint 3
|  | Rvisiond e deuda técnica | 2026-08-01 | Scrum 1 | Sprint 3 | Caso 3: Al final del scrum 1 dar tiempo para corregir deuda técnica antes de continuar con el siguiente scrum
Aprobación | Como jefe quiero aprobar o rechazar gastos desde el móvil para agilizar decisiones | Crear vista aprobación | 5.0 | Scrum 1 | Sprint 1
|  | Mostrar detalle gasto | 5.0 | Scrum 1 | Sprint 1
|  | Botón aprobar/rechazar | 5.0 | Scrum 1 | Sprint 1
|  | Registrar decisión | 5.0 | Scrum 1 | Sprint 1
|  | Notificar resultado | 5.0 | Scrum 1 | Sprint 1
Seguimiento | Como conductor quiero ver el estado de mi solicitud en tiempo real para no tener que preguntar | Diseñar timeline visual | 2026-02-04 | Scrum 1 | Sprint 2
|  | Actualizar estados backend | 2026-02-04 | Scrum 1 | Sprint 2
|  | Sincronización en tiempo real | 2026-02-04 | Scrum 1 | Sprint 2
|  | Mostrar fechas | 2026-02-04 | Scrum 1 | Sprint 2
|  | Historial estados | 2026-02-04 | Scrum 1 | Sprint 2
| Como conductor quiero recibir notificaciones cuando cambie el estado para estar informado | Configurar notificaciones push | 2026-06-03 | Scrum 2 | Sprint 4
|  | Definir eventos disparadores | 2026-06-03 | Scrum 2 | Sprint 4
|  | Integrar servicio push | 2026-06-03 | Scrum 2 | Sprint 4
|  | Permisos usuario | 2026-06-03 | Scrum 2 | Sprint 4
|  | Test notificaciones | 2026-06-03 | Scrum 2 | Sprint 4
Registro de Gastos | Como conductor quiero registrar un gasto sin conexión para poder usar la app en zonas rurales | Implementar almacenamiento local | 2026-08-01 | Scrum 2 | Sprint 7
|  | Detectar estado conexión | 2026-08-01 | Scrum 2 | Sprint 7
|  | Sincronización automática | 2026-08-01 | Scrum 2 | Sprint 7
|  | Manejo de conflictos | 2026-08-01 | Scrum 2 | Sprint 7
|  | Bloqueo si excede | 2026-08-01 | Scrum 2 | Sprint 7
|  | Rvision de deuda técnica | 2026-08-01 | Scrum 2 | Sprint 7 | Caso 3: Al final del scrum 2 dar tiempo para corregir deuda técnica antes de la entrega final
Validación y Políticas | Como conductor quiero ver cuánto he gastado vs mi límite permitido para no exceder el tope | Configurar reglas de negocio | 2026-08-02 | Scrum 2 | Sprint 5 | Caso 4: incorporar actualización de límites/política (inflación/cambio de categorías) para que el backlog no quede desalineado.
|  | Calcular acumulado | 2026-08-02 | Scrum 2 | Sprint 5
|  | Mostrar barra de progreso | 2026-08-02 | Scrum 2 | Sprint 5
|  | Alertas visuales | 2026-08-02 | Scrum 2 | Sprint 5
|  | Bloqueo si excede | 2026-08-02 | Scrum 2 | Sprint 5
Reportes y Control | Como finanzas quiero ver un dashboard con métricas de viáticos para controlar tiempos y errores | Configurar reglas de negocio | 2026-01-02 | Scrum 2 | Sprint 6
|  | Construir dashboard | 2026-01-02 | Scrum 2 | Sprint 6
|  | Crear endpoints y funciones para futuras integraciones | 2026-01-02 | Scrum 2 | Sprint 6 | Caso 2: aclarar validación incremental sin ERP (mock/sandbox/datos de prueba) para no depender de una integración inexistente.
|  | Visualizar métricas clave | 2026-01-02 | Scrum 2 | Sprint 6
|  | Validar datos | 2026-01-02 | Scrum 2 | Sprint 6 | Caso 5: reforzar DoD: pruebas mínimas, manejo de error y reglas verificables para evitar retrabajo.